PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos  Kaltinėnų pirminės sveikatos

priežiūros centro Vyriausiojo gydytojo

2026 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. T – 9 (1.2)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS 2024–2027 M.

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2025 M.

- Siekiama: užkirsti kelią smurto ir priekabiavimo atvejams atsirasti

| Eil. Nr. | Tikslas | Priemonės / veiksmai | Terminas | Vykdytojas / atsakingas asmuo | Pasiektas/ Nepasiektas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Psichosocialinės darbo aplinkos gerinimas | Taikomi vienodi reikalavimai darbuotojams: paskirstant darbo krūvį, sudarant darbo grafikus | Nuolat | Vyriausiasis gydytojas Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Nuolat sudaromi darbo grafikai, peržiūrimi darbo krūviai. |
|  |  | Atostogų eilės (grafiko) sudarymas taikant vienodus principus | Kasmet | Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Sudarytas ir vyr. gydytojo įsakymu patvirtintas darbuotojų atostogų grafikas. |
|  |  | Siekiama Nulinės tolerancijos, primenant darbuotojams koks elgesys netoleruojamas | Nuolat | Vyriausiasis gydytojas Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Darbuotojai supažindinami pasirašytinai su VšĮ Kaltinėnų PSPC Elgesio kodeksu. |
|  |  | Sudaroma galimybė darbuotojams gauti įstaigos psichologų konsultacijas | Nuolat | Vyriausiasis gydytojas | Pasiektas Psichologo konsultacijų užtikrinamas. |
| 2. | Darbuotojų pareigų ir atsakomybių aiškus apibrėžimas | Peržiūrimi ir atnaujinami pareiginiai nuostatai, atsakomybių paskirstymas | Kasmet | Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Peržiūrėti ir atnaujinti pareiginiai nuostatai. |
|  |  | Pagal poreikius suteikiama galimybė tobulinti kvalifikaciją, sudaromas kvalifikacijos tobulinimo poreikių planas | Kasmet | Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Darbuotojai dalyvauja profesines kompetencijas stiprinančiuose mokymuose. |
|  |  | Peržiūrima (jeigu reikia atnaujinama) kvalifikacijos tobulinimo tvarka | Kasmet | Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas |
| 3. | Įstaigos organizacinės kultūros ugdymas | Skatinami pozityvūs darbuotojų tarpusavio santykiai ir pagarbus bendravimas, operatyviai sprendžiant iškilusias problemas | Nuolat | Vyriausiasis gydytojas Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas 2025-08-26 dalyvauta mokymuose ,,Sveikatos priežiūros specialistų bendravimo darbe kompetencijų ugdymas“. |
|  |  | Įstaigos kultūrinių, pažintinių, pramoginių renginių organizavimas | Kasmet | Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas 2025-11-13 įvyko Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas pasaulinei gerumo dienai paminėti, įstaigoje organizuotas renginys „Pyragų diena“. |
| 4. | Darbo aplinkos gerinimas | Vykdomos darbuotojų apklausos dėl darbo aplinkos, darbo sąlygų ir kt. | Ne rečiau kaip kartą metuose | Ūkvedys | Nepasiektas |

- Siekiama: stabdyti smurtą ir priekabiavimą

| 5. | Smurto ir priekabiavimo prevencija | Darbuotojų informavimas (supažindinimas) apie smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką | Priimant į darbą | Atsakingas asmuo | Pasiektas Su smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos aprašu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konsultavimas apie smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos nuostatas | Pagal poreikį | Atsakingas asmuo | Pasiektas Nebuvo poreikio. |
|  |  | Sudaromos sąlygos saugiai pranešti apie smurtą ar priekabiavimą el. paštu: info@kaltinenupspc.lt | Nuolat | Atsakingas asmuo | Pasiektas Pranešimų neužfiksuota. |
| 6. | Mokymų organizavimas | Organizuoti visų darbuotojų mokymus smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje, kurie sudarytų darbuotojams galimybes tobulinti žinias ir įgūdžius, reikalingus atpažinti smurto ir priekabiavimo atvejus | Kartą per 3 metus | Atsakingas asmuo | 2025-11-13,,Palankios darbo aplinkos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (įskaitant būtinųjų smurto ir priekabiavimo (mobingo) prevencijos priemonių užtikrinimą) kūrimas ir palaikymas“. |
|  |  | Organizuoti mokymus atsakingiems asmenims, kurie mokėtų taikyti numatytas priemones smurtui ir priekabiavimui įstaigoje, išvengti | Kartą per 2 metus | Atsakingas asmuo | Nepasiektas |
| 7. | Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo stebėsenos vykdymas | Smurto ir priekabiavimo atvejų dinamikos vertinimas (pranešimų skaičius, atvejų sprendimo rezultatai, pagalbos teikimo apimtys ir jų efektyvumas) ir prevencijos veiksmų numatymas | Nuolat | Atsakingas asmuo | Pasiektas Pranešimų neužfiksuota. |
|  |  | Darbuotojų psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimas | Pagal poreikį | Darbų saugos ir sveikatos specialistas | Pasiektas 2025-08-28 atliktas psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimas. |

- Smurto / priekabiavimo atveju numatomi veiksmai

| 8. | Pagalba nuo smurto ir (ar) priekabiavimo nukentėjusiems darbuotojams | Psichologinės pagalbos suteikimo organizavimas, sudaromos sąlygos ją skubiai gauti įstaigoje ar už jos ribų | Nedelsiant | Atsakingas asmuo Medicinos psichologas | Pasiektas Atvejų nebuvo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiekvieno pranešimo tyrimo organizavimas, svarstymas, poveikio priemonių rekomendavimas ir jų efektyvumo įvertinimas | Gavus pranešimą | Atsakingas asmuo Speciali komisija | Pasiektas Pranešimų negauta. |
|  |  | Siūlomas laikinas darbo sąlygų pakeitimas ar /ir nemokamų ar kasmetinių atostogų suteikimas darbuotojo prašymu | Esant poreikiui | Atsakingas asmuo Vyriausioji slaugytoja | Pasiektas Suteikiamos atostogos darbuotojo prašymu. |
| 9. | Atsakomybė smurtavusiems | Individualus pokalbis ar pokalbis / susitikimas su nukentėjusiuoju; Drausminio poveikio priemonės: nušalinimas nuo darbo, drausminė nuobauda | Gavus pranešimą | Atsakingas asmuo Speciali komisija | Pasiektas Pranešimų negauta. |